## Painel
PAINEL DE CONTROLE — MUROS DO CONDOMÍNIO VILA FLORESTA
Preencha as células amarelas. O restante da planilha calcula automaticamente os principais indicadores. | [8 empty] | Situação | Valor
Executado
Contratada | Matias Magalhães Serviços de Engenharia Ltda. |  |  |  | PROGRESSO FÍSICO | ETAPAS CONCLUÍDAS |  | ETAPAS EM ATRASO | Restante
Data de início planejada
Prazo contratual | 90 dias úteis
Valor do contrato | 125000 |  |  |  | RECEBIDO | DESPESAS PAGAS |  | SALDO DE CAIXA
Responsável técnico | Thiago Lopes Magalhães dos Reis — CREA-RJ 2017119095
PROGRESSO POR MACROETAPA |  |  |  |  | RESUMO FINANCEIRO
Macroetapa | Peso | Executado | % concluído | Situação
Mobilização e limpeza | 6% |  |  |  | Valor contratado
Demolição | 15% |  |  |  | Total recebido
Fundações | 20% |  |  |  | Saldo a receber
Estrutura | 22% |  |  |  | Despesas registradas
Alvenaria | 25% |  |  |  | Despesas pagas
Concertina | 5% |  |  |  | Resultado de caixa atual
Entrega | 7% |  |  |  | Margem empresarial planejada |  | 11880

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO — CONTROLE DE ETAPAS
Atualize a porcentagem e a situação. Ao concluir uma atividade, informe 100%, situação Concluída e a data real de término.
Início planejado: | [5 empty] | Progresso físico total:
ID | Macroetapa | Atividade | Trecho | Predecessora | Início planejado | Fim planejado | Dias úteis | Peso físico | % concluído | Situação | Início real | Fim real | Desvio (dias) | Físico executado | Observações | Conferência
1 | Mobilização e limpeza | Mobilização, canteiro, sinalização e segurança | Geral | - |  |  |  | 2% | 0% | Não iniciada
2 | Mobilização e limpeza | Roçada e abertura dos acessos | A | 1 |  |  |  | 2% | 0% | Não iniciada
3 | Mobilização e limpeza | Roçada e preparação do barranco | B | 1 |  |  |  | 1% | 0% | Não iniciada
4 | Mobilização e limpeza | Limpeza e preparação da área | C | 1 |  |  |  | 1% | 0% | Não iniciada
5 | Demolição | Demolição controlada e retirada de fundações | A | 2 |  |  |  | 10% | 0% | Não iniciada
6 | Demolição | Demolição controlada e retirada de fundações | B | 3 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
7 | Demolição | Demolição controlada e retirada de fundações | C | 4 |  |  |  | 2% | 0% | Não iniciada
8 | Fundações | Locação, escavação, sapatas e baldrame | A | 5 |  |  |  | 14% | 0% | Não iniciada
9 | Fundações | Locação, escavação, sapatas e baldrame | B | 6 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
10 | Fundações | Locação, escavação, sapatas e baldrame | C | 7 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
11 | Estrutura | Pilares e vigas de concreto armado | A | 8 |  |  |  | 15% | 0% | Não iniciada
12 | Estrutura | Pilares e vigas de concreto armado | B | 9 |  |  |  | 4% | 0% | Não iniciada
13 | Estrutura | Pilares e vigas de concreto armado | C | 10 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
14 | Alvenaria | Alvenaria estrutural aparente | A | 11 |  |  |  | 17% | 0% | Não iniciada
15 | Alvenaria | Alvenaria estrutural aparente | B | 12 |  |  |  | 4% | 0% | Não iniciada
16 | Alvenaria | Alvenaria estrutural aparente | C | 13 |  |  |  | 4% | 0% | Não iniciada
17 | Concertina | Instalação da concertina | A | 14 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
18 | Concertina | Instalação da concertina | B | 15 |  |  |  | 1% | 0% | Não iniciada
19 | Concertina | Instalação da concertina | C | 16 |  |  |  | 1% | 0% | Não iniciada
20 | Entrega | Arremates e limpeza final | Geral | 17, 18, 19 |  |  |  | 4% | 0% | Não iniciada
21 | Entrega | Inspeção, correções e entrega técnica | Geral | 20 |  |  |  | 3% | 0% | Não iniciada
Formulas:
Dias úteis = IF(OR([Início planejado]="",[Fim planejado]=""),"",NETWORKDAYS.INTL([Início planejado],[Fim planejado],1))
Desvio (dias) = IF([Fim real]<>"",NETWORKDAYS.INTL([Fim planejado],[Fim real],1)-1,IF(AND([Fim planejado]<>"",TODAY()>[Fim planejado],[Situação]<>"Concluída"),NETWORKDAYS.INTL([Fim planejado],TODAY(),1)-1,0))

## Financeiro
CRONOGRAMA FINANCEIRO — RECEBIMENTOS
Atualize situação, data e valor efetivamente recebido. As datas previstas são calculadas a partir da data inicial do Painel.
Valor do contrato |  |  |  | Total recebido |  |  |  | Saldo a receber
Parcela | Evento | Vencimento previsto | Valor previsto | Situação | Data recebida | Valor recebido | Documento/NF | Dias de atraso | Observações
Entrada | Assinatura / mobilização |  | 50000 | Pendente |  | 0
1ª parcela | 30 dias após o início |  | 25000 | Pendente |  | 0
2ª parcela | 60 dias após o início |  | 25000 | Pendente |  | 0
3ª parcela | 90 dias após o início |  | 25000 | Pendente |  | 0
Formulas:
Dias de atraso = IF(OR([Vencimento previsto]="",[Situação]="Pago"),0,MAX(0,TODAY()-[Vencimento previsto]))

## Despesas
CONTROLE DE DESPESAS E CUSTOS
Registre cada gasto individualmente. Não use a margem planejada como despesa. Anexe ou identifique o comprovante sempre que possível.
Orçamento de custos e reservas |  | 113120 |  | Despesas registradas |  |  |  | Saldo do orçamento
Data | Categoria | Fornecedor/MEI | Descrição | Documento/NF | Valor previsto | Valor realizado | Situação | Data pagamento | Forma de pagamento | Trecho | Observações
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral
[7 empty] | Pendente |  |  | Geral

## Materiais
CONTROLE DE MATERIAIS — FORNECIMENTO DO CONDOMÍNIO
Preencha solicitado, entregue e utilizado. O saldo e o alerta de reposição são calculados automaticamente. Quantidades permanecem preliminares até a conferência executiva.
Item | Unidade | Qtd. preliminar | Qtd. solicitada | Qtd. entregue | Qtd. utilizada | Saldo disponível | A entregar | Data necessária | Entrega prevista | Entrega realizada | Fornecedor | Situação | Observações
Bloco estrutural 9 × 19 × 39 cm | un | 3635 | [9 empty] | Não solicitado
Concreto estrutural fck 25 MPa | m³ | 21.5 | [9 empty] | Não solicitado
Aço CA-50/CA-60 | kg | 2000 | [9 empty] | Não solicitado
Argamassa de assentamento | m³ | 4 | [9 empty] | Não solicitado
Cimento | saco | [10 empty] | Não solicitado
Areia | m³ | [10 empty] | Não solicitado
Brita | m³ | [10 empty] | Não solicitado
Concertina simples Ø 50 cm | m | 97 | [9 empty] | Não solicitado
Suportes e fixadores de concertina | conjunto | [10 empty] | Não solicitado
Caçamba de 5 m³ | un | 12 | [9 empty] | Não solicitado

## Medições
MEDIÇÕES E MARCOS DA OBRA
Registre a medição mensal, anexe evidências e compare o avanço planejado com o realizado antes de emitir o relatório ao condomínio.
Medição | Período | Data da vistoria | Físico planejado acum. | Físico realizado acum. | Desvio físico | Valor contratual | Valor recebido acum. | Relatório emitido? | Aprovado por | Situação | Observações
Medição 1 | Mês 1 |  | 25% | 0% |  | 125000 | 75000 | Não |  | Pendente
Medição 2 | Mês 2 |  | 50% | 0% |  | 125000 | 100000 | Não |  | Pendente
Medição 3 | Mês 3 |  | 75% | 0% |  | 125000 | 125000 | Não |  | Pendente
Medição final | Mês 4 |  | 100% | 0% |  | 125000 | 125000 | Não |  | Pendente

## Diário de Obra
DIÁRIO DE OBRA
Faça um registro por dia trabalhado, incluindo ocorrências, efetivo, segurança, materiais e evidências fotográficas.
Data | Dia | Clima | Trecho | Pedreiros | Serventes | Horas trabalhadas | Atividades executadas | Materiais recebidos/usados | Equipamentos | Segurança/DDS | Ocorrências e paralisações | Fotos/links | Responsável
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4
|  |  | Geral | 1 | 4

## Instruções
COMO USAR ESTA PLANILHA
1. Defina a data de início
No Painel, preencha a célula amarela “Data de início planejada”. O cronograma e as datas das parcelas serão calculados automaticamente.
2. Atualize o cronograma
Na aba Cronograma, informe o percentual concluído, a situação e as datas reais. Use 100% e “Concluída” quando a etapa terminar.
3. Registre recebimentos
Na aba Financeiro, atualize a situação, data e valor recebido de cada parcela.
4. Registre todas as despesas
Use uma linha por gasto na aba Despesas. Informe nota fiscal ou comprovante e marque como pago somente após a quitação.
5. Controle os materiais
Na aba Materiais, acompanhe o que foi solicitado, entregue e consumido. A coluna “A entregar” mostra possíveis faltas.
6. Faça medições mensais
Registre o avanço físico acumulado, evidências e aprovação do condomínio na aba Medições.
7. Preencha o diário
Registre diariamente clima, equipe, atividades, materiais, segurança, ocorrências e fotos.
8. Faça cópias de segurança
Salve uma cópia semanal com a data no nome do arquivo e mantenha comprovantes e fotos em pasta vinculada à obra.